## Oportunidade
1 - Identificada | Critério | Justificativa
Foi identificada uma ideia que pode melhorar os métodos atuais de trabalho, aumentar a participação no mercado ou aplicar um sistema de software novo ou inovador. | Atendido | Revisão da Sprint permite a análise de como o mercado ou o uso potencial do produto pode ter mudado e o que é a coisa mais importante a se fazer a seguir e potenciais capacidades, e mercado para a próxima versão esperada do produto.
Pelo menos um dos stakeholders quer investir na compreensão da oportunidade e do valor associado a seu tratamento. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Sprint;Product Owner é o responsável por maximizar o valor do produt
Outros stakeholders que compartilham a oportunidade estão identificados. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Sprint;O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto
2 - Solução Necessária | Critério | Justificativa
Os stakeholders relativos à oportunidade e a solução proposta foram identificados. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint;O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto
Foram estabelecidas as necessidades dos stakeholders que geraram a oportunidade. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint
Problemas e principais causas foram identificados. | Atendido | Reunião diária;Reunião de Planejamento de Sprint; Backlog do Produto
Ficou confirmado que uma solução baseada em software é necessária. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Sprint;Product Owner ordena os itens do Backlog do Produto
Pelo menos uma solução de software foi proposta. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Sprint;Product Owner ordena os itens do Backlog do Produto
3 - Valor Estabelecido | Critério | Justificativa
O valor de tratamento da oportunidade foi quantificado em termos absolutos ou em retornos ou em economia por períodos de tempo (por ex., por ano). | Não se Aplica
Impacto da solução sobre os stakeholders foi compreendido. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint;Backlog do Produto
O valor que o sistema de software oferece aos stakeholders que o financiam e usam foi compreendido. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint;Product Owner é o responsável por maximizar o valor do produto
Os critérios de sucesso pelos quais o sistema de software será julgado estão claros. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint;Reunião diária
Os resultados desejados da solução estão claros e quantificados. | Provavelmente Atende | Reunião diária
4 - Viável | Critério | Justificativa
Uma solução foi delineada. | Atende | Reunião de Planejamento de Sprint; Sprint Backlog; Product Backlog
Há indicações que a solução pode ser desenvolvida e implantada com os recursos disponíveis. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint;
Riscos associados à solução são aceitávelmente gerenciáveis. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint;
Os custos da solução são menores do que o valor antecipado da oportunidade. | Não se Aplica
As razões para o desenvolvimento de uma solução baseada em software são entendidas por todos os membros da equipe. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Sprint
Está claro que o aproveitamento da oportunidade é viável. | Não Atendido
5 - Tratada | Critério | Justificativa
Existe um sistema utilizável que trata adequadamente a oportunidade. | Não se Aplica
Stakeholders concordam que vale a pena implantar a solução disponível. | Não se Aplica
Stakeholders estão certos de que a solução produzida trata a oportunidade. | Não se Aplica
6 - Benefício Colhido | Critério | Justificativa
A solução começou a gerar benefícios para os stakeholders. | Não se Aplica
Perfil de retorno do investimento é tão bom quanto se antecipava. | Não se Aplica

## Stakeholders
1 - Reconhecidos | Critério | Justificativa
Foram identificados todos os diferentes grupos de stakeholders que são ou serão afetados pelo desenvolvimento e a operação do sistema de software. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint;O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto.
Há concordância sobre os grupos de stakeholders a serem representados. No mínimo foram considerados os grupos que financiam, usam, dão suporte e manutenção no sistema. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint; O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto.
Responsabilidades dos representantes dos stakeholders estão definidas | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint; O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto.
2 - Representados | Critério | Justificativa
Representantes dos stakeholders concordam com suas responsabilidades. | Atendido | O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto. O Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do Time Scrum a entender quais as suas interações com o Time Scrum são úteis e quais não são
Representantes dos stakeholders foram autorizados a desempenhar suas responsabilidades. | Atendido | O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto.
Forma de colaboração entre os representantes dos stakeholders está acordada. | Atendido | O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto. O Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do Time Scrum a entender quais as suas interações com o Time Scrum são úteis e quais não são
Representantes apoiam e respeitam o modo de trabalho da equipe. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Sprint; O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto.
3 - Envolvidos | Critério | Justificativa
Representantes dos stakeholders dão assistência à equipe de acordo com suas responsabilidades. | Provavelmente Atende | Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto; O Scrum Master é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado.
Representantes dos stakeholders dão feedback e participam das decisões em tempo hábil. | Provavelmente Atende | Product Owner é o responsável pelos trabalhos; Reunião Diária
Representantes dos stakeholders comunicam prontamente as mudanças que são relevantes para seus grupos. | Atendido | Product Owner é o responsável pelos trabalhos;Reunião Diária
4 - De Acordo | Critério | Justificativa
Representantes dos stakeholders concordam com as expectativas mínimas para a próxima implantação do novo sistema. | Não se Aplica
Os representantes dos stakeholders estão satisfeitos com seu envolvimento no trabalho. | Provavelmente Atende | Product Owner é o responsável pelos trabalhos
Os representantes dos stakeholders concordam que sua participação traz valor e é tratada com respeito pela equipe. | Provavelmente Atende | Product Owner é o responsável pelos trabalhos e toda a organização deve respeitar as suas decisões
Os membros da equipe stakeholders concordam que sua participação traz valor e é tratada com respeito pelos representantes dos stakeholders. | Atendido | Para que o Product Owner tenha sucesso, toda a organização deve respeitar as suas decisões
Os representantes dos stakeholders concordam sobre como suas diferentes prioridades e perspectivas estão sendo equilibradas para oferecer uma direção clara aos membros da equipe. | Atendido | Product Owner deve garantir que o Time de Desenvolvimento entenda os itens do Backlog do Produto no nível necessário; Backlog do Product
5 - Satisfeitos para a Implantação | Critério | Justificativa
Representantes dos stakeholders dão feedback sobre o sistema sob a perspectiva do seu grupo. | Atendido | Reunião de Revisão da Sprint e Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto
Representantes dos stakeholders confirmam que o sistema está pronto para a implantação. | Atendido | Reunião de Revisão;
6 - Satisfeitos com o Uso | Critério | Justificativa
Os stakeholders estão usando o novo sistema e dando feedback sobre suas experiências. | Atendido | Reunião de Retrospectiva;Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto
Os stakeholders confirmam que o novo sistema atinge suas expectativas. | Provavelmente Atende | Reunião de Retrospectiva;Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto;Reunião de Revisão;

## Requisitos
1 - Concebidos | Critério | Justificativa
O conjunto inicial de stakeholdes concorda que um sistema deva ser produzido. | Não se Aplica
Stakeholders que usarão o novo sistema foram identificados. | Atendido | Reunião de Planejamento de Versão para Entrega e Product Owner
Stakeholders que financiarão o trabalho inicial no novo sistema foram identificados. | Atendido | Reunião de Planejamento de Versão para Entrega e Product Owner
Há uma oportunidade clara para o sistema explorar. | Atendido | Reunião de Revisão permite a análise de como o mercado ou o uso potencial do produto pode ter mudado e orçamento, potenciais capacidades, e mercado para a próxima versão esperada do produto.
2 - Delimitados | Critério | Justificativa
Os stakeholders envolvidos no desenvolvimento do novo sistema foram identificados | Atendido | Reunião de Planejamento de Versão para Entrega e Product Owner
Os stakeholders estão de acordo com o objetivo do novo sistema. | Provavelmente Atende | Product Owner
Está claro o significado de sucesso para o novo sistema. | Atendido | Product Backlog
Os stakeholders compartilham a compreensão sobre o alcance da solução proposta. | Atendido | Product Owner; Reunião de Planejamento de Sprint
Há concordância sobre a forma de descrição dos requisitos. | Atendido | Backlog do Produto; Backlog da Sprint
Mecanismos para gerenciar os requisitos foram instalados. | Atendido | Product Backlog; O Scrum Master contribui para que o Product Owner encontre técnicas para o gerenciamento efetivo do Backlog do Produto.
O esquema de priorização é claro. | Atendido | Product Backlog; Product Owner responsável por deixar claro os itens do backlog; Backlog da Sprint
Restrições foram identificadas e consideradas. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Versão para Entrega
Premissas foram claramente descritas. | Não Atende
3 - Coerentes | Critério | Justificativa
Os requisitos foram entendidos e compartilhados com a equipe e com os stakeholders. | Atendido | Reunião de Planejamento de Versão para Entrega, Product Backlog; Product Owner junto com o Scrum Master deve apresentar de forma clara para a equipe e Stakeholders.
A origem dos requisitos está clara. | Provavelmente Atende | Estórias de Usuário, Backlog do Produto e Product Owner
A motivação dos requisitos é clara. | Atendido | Estórias de Usuário;Product Backlog; Product Owner
Requisitos conflitantes foram identificados e resolvidos. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento da Sprint
Os requisitos comunicam as características essenciais do sistema a ser entregue. | Atendido | Product Backlog; Backlog da Sprint
Os cenários de uso importantes foram explicados. | Atendido | Reunião de Planejamento da Sprint
A prioridade dos requisitos está clara. | Atendido | Product Backlog, Reunião de Planejamento da Sprint e Product Owner deve deixar claro os itens junto com o Scrum Master. Backlog da Sprint
O impacto da implementação dos requisitos está entendido. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento da Sprint; Product Backlog
A equipe entende o que deve ser entregue e concorda em entregá-lo. | Atendido | Reunião de Planejamento da Sprint; Product Backlog; O Scrum Master deve Claramente comunicar a visão, objetivo e itens do Backlog do Produto para o Time de Desenvolvimento; Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint; Backlog da Sprint
4 - Aceitáveis | Critério | Justificativa
Requisitos descrevem uma solução aceitável aos stakeholders. | Atendido | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos.
A taxa de mudança aos requisitos acordados é baixa e está sob controle. | Não se Aplica
O valor da implementação dos requisitos é claro. | Não se Aplica
As partes da oportunidade satisfeitas pelos requisitos estão claras. | Não se Aplica
Os requisitos são passíveis de serem testados. | Atendido | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos.
5 - Tratados | Critério | Justificativa
Os stakeholders aceitam os requisitos como um reflexo preciso do que o sistema faz e não faz. | Não se Aplica
O conjunto de itens dos requisitos implementados fornece valor claro aos stakeholders. | Não se Aplica
O sistema que implementa os requisitos é aceito pelos stakeholders com valor para se tornar operacional. | Atendido | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos.
6 - Cumpridos | Critério | Justificativa
Os stakeholders aceitam os requisitos, como captando precisamente o que eles requerem para satisfazer plenamente a necessidade de um novo sistema. | Não se Aplica
Não há requisitos impedindo que o sistema seja aceito, como satisfazendo-os plenamente. | Atendido | Product Owner definir os itens de backlog; Scrum Master deve remover impedimentos para o progresso do Time de Desenvolvimento; Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos.
O sistema é aceito pelos stakeholders como satisfazendo plenamente os requisitos. | Atendido | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos.

## Sistema de Software
1 - Arquitetura Selecionada | Critério | Justificativa
Os critérios a serem usados para seleção da arquitetura foram acordados. | Não se Aplica
Plataformas de hardware foram identificadas. | Não se Aplica
As linguagens e tecnologias de programação a serem usadas foram selecionadas. | Provavelmente Atende | Time de Desenvolvimento multifuncionais
Os limites do sistema são conhecidos. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Sprint
Decisões significativas sobre a organização do sistema foram tomadas. | Não se Aplica
Decisões de compra, construção e reutilização foram tomadas. | Não se Aplica
2 - Demonstrável | Critério | Justificativa
Características chave da arquitetura foram demonstradas. | Não se Aplica
O sistema pode ser exercitado e seu desempenho pode ser medido. | Não se Aplica
Configurações críticas de hardware foram exercitadas. | Não se Aplica
Interfaces críticas foram exercitadas. | Não se Aplica
A integração com outros sistemas existentes foi demonstrada. | Não se Aplica
Stakeholders relevantes concordam que a arquitetura é apropriada. | Não se Aplica
3 - Utilizável | Critério | Justificativa
O sistema pode ser operado pelos stakeholders que o utilizam. | Não se Aplica
A funcionalidade oferecida pelo sistema foi testada. | Atendido | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos.
O desempenho do sistema é aceitável para os stakeholders. | Atendido | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos.
O sistema está completamente documentado. | Não se Aplica
Conteúdo da entrega é conhecido. | Atendido | Time de Desenvolvimento realizam o trabalho de entregar uma versão usável que incrementa um produto; Reunião de Planejamento de Sprint contribui para definir o que pode ser entregue no sprint planejado; Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint
O valor adicional oferecido pelo sistema está claro. | Não se Aplica
4 - Pronto | Critério | Justificativa
Documentações de instalação e para o usuário estão disponíveis. | Não se Aplica
Representantes dos stakeholders aceitam o sistema como adequado para o objetivo. | Não se Aplica
Representantes dos stakeholders querem tornar o sistema operacional. | Não se Aplica
Existe suporte operacional. | Não se Aplica
5 - Operacional | Critério | Justificativa
Sistema está disponível para os stakeholders que pretendem utilizá-lo. | Atendido | Time de Desenvolvimento realizam o trabalho de entregar uma versão usável que incrementa um produto
Pelo menos um exemplo do sistema está totalmente operacional. | Atendido | Time de Desenvolvimento realizam o trabalho de entregar uma versão usável que incrementa um produto
O suporte ao sistema está de acordo com os níveis acordados. | Não se Aplica
6 - Aposentado | Critério | Justificativa
O sistema foi substituído ou descontinuado. | Não se Aplica
O sistema não tem mais suporte. | Não se Aplica
Não há mais stakeholders "oficiais" que ainda usam o sistema. | Não se Aplica
Não haverá mais atualizações ao sistema. | Não se Aplica

## Trabalho
1 - Identificado | Critério | Justificativa
O resultado esperado do trabalho que está começando está claro. | Atendido | Product Backlog; Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint
Quaisquer limitações no desempenho do trabalho estão claramente identificadas. | Provavelmente Atende | Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint; Reunião Diária
Os stakeholders que financiarão o trabalho são conhecidos. | Não se Aplica
O iniciador do trabalho está claramente identificado. | Atendido | Product Backlog; Backlog da Sprint
Os stakeholders que aceitarão os resultados são conhecidos. | Atendido | Product Owner
A fonte do financiamento está clara. | Não se Aplica
A prioridade do trabalho está clara. | Atendido | Product Backlog; Product Owner tem a missão de garantir que o Backlog do Produto seja visível, transparente, claro para todos.
2 - Preparado | Critério | Justificativa
Comprometimento é feito. | Atendido | Product Backlog;Times de Desenvolvimento são estruturados e autorizados pela organização para organizar e gerenciar seu próprio trabalho
O custo e esforço do trabalho foram estimados. | Atendido | Product Backlog; Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint; Product Backlog; O Time de Desenvolvimento é responsável por todas as estimativas
A disponibilidade de recursos é entendida. | Não se Aplica
Políticas e procedimentos de governança estão claros. | Não se Aplica
Exposição a riscos é entendida. | Provavelmente Atende | Reunião Diária; Product Backlog; Reunião de Planejamento de Sprint
Critérios de aceitação estão definidos e aceitos pelo cliente. | Atendido | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos; Reunião de Planejamento de Sprint
O trabalho está dividido suficientemente para que trabalho produtivo possa começar. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint;Backlog da Sprint
As tarefas foram identificadas e priorizadas pela equipe e stakeholders. | Atendido | Product Backlog;Times de Desenvolvimento são estruturados e autorizados pela organização para organizar e gerenciar seu próprio trabalho; Product Owner tem a missão de garantir que o Backlog do Produto seja visível, transparente, claro para todos.
Existe um plano aceitável. | Não se Aplica
Existem recursos financeiros para começar o trabalho. | Não se Aplica
A equipe ou pelo menos alguns de seus membros estão prontos para começar o trabalho. | Atendido | Time de Desenvolvimento;Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint;Backlog da Sprint
Integração e pontos de entrega estão definidos. | Atendido | Product Backlog; Product Owner tem a missão de garantir que o Backlog do Produto seja visível, transparente, claro para todos; Reunião de Planejamento de Sprint contribui para definir o que poderá ser entregue no sprint em questão.
3 - Iniciado | Critério | Justificativa
O trabalho de desenvolvimento foi iniciado. | Atendido | Reunião Diária; Reunião de Sprint;Backlog da Sprint
O progresso do trabalho é monitorado. | Atendido | Reunião Diária; Reunião de Sprint; Backlog da Sprint
O trabalho está sendo dividido em itens acionáveis com definições claras do que se considera acabado. | Atendido | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos; Product Backlog
Os membros da equipe estão aceitando as tarefas e progredindo na sua execução. | Não se Aplica
4 - Sob Controle | Critério | Justificativa
As tarefas estão sendo completadas. | Atendido | Reunião Diária; Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos; Backlog da Sprint
Trabalho não planejado está sob controle. | Não se Aplica
Riscos estão sob controle na medida em que o impacto e a probabilidade de sua ocorrência tenham sido reduzidos a níveis aceitáveis. | Provavelmente Atende | Reunião Diária;Retrospectiva da Sprint;Backlog da Sprint
Estimativas são revisadas para refletir o desempenho da equipe. | Atendido | Reunião Diária; Retrospectiva da Sprint;Backlog da Sprint
Medidas de progresso e rapidez estão disponíveis. | Atendido | Reunião Diária; Retrospectiva da Sprint;Backlog da Sprint
Retrabalho está sob controle. | Não se Aplica
As tarefas são consistentemente completadas dentro dos prazos estimados. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento de Sprint contribui para definir o que poderá ser entregue no sprint em questão; Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos
5 - Concluído | Critério | Justificativa
Todas as tarefas importantes são administradas ou relacionadas com a preparação do próximo trabalho. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint contribui para definir o que poderá ser entregue no sprint em questão. Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint
Os resultados do trabalho foram obtidos. | Provavelmente Atende | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos
Os stakeholders aceitaram o sistema de software. | Provavelmente Atende | Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos
6 - Encerrado | Critério | Justificativa
As lições aprendidas foram listadas, registradas e discutidas. | Atendido | Retrospectiva da Sprint
Medições foram disponibilizadas. | Atendido | Retrospectiva da Sprint
Tudo foi arquivado. | Não se Aplica
O orçamento foi conferido e encerrado. | Não se Aplica
A equipe foi liberada. | Não se Aplica
Não existem tarefas pendentes ou incompletas. | Atendido | Retrospectiva da Sprint; Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos

## Forma de Trabalho
1 - Princípios Estabelecidos | Critério | Justificativa
A equipe se compromete com os princípios e limitações. | Provavelmente Atende | Product Backlog;Time de Desenvolvimento auto organizado; Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint
Princípios e limitações são acordados pelos stakeholders. | Atendido | Product Backlog; Backlog da Sprint
As ferramentas necessárias ao trabalho e seus stakeholders estão de acordo. | Atendido | Reunião de Planejamento de Sprint
Há uma recomendação disponível para a abordagem a ser utilizada. | Não se Aplica
O contexto dentro do qual a equipe vai operar está entendido. | Atendido | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum; mTime de Desenvolvimento auto organizado
As limitações que se aplicam à seleção, aquisição e uso de práticas e ferramentas são conhecidas. | Atendido | Time de Desenvolvimento pode avaliar o que pode ser completado ao longo da próxima Sprint
2 - Fundamentos Estabelecidos | Critério | Justificativa
As práticas chaves e as ferramentas que formam os fundamentos do modo de trabalho estão selecionadas. | Atende | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum; mTime de Desenvolvimento auto organizado
Práticas suficientes para iniciar o trabalho foram acordadas pela equipe. | Atendido | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum; mTime de Desenvolvimento auto organizado
Todas as práticas e ferramentas não negociáveis foram identificadas. | Atendido | Retrospectiva da Sprint
As diferenças que existem entre as práticas e ferramentas necessárias e as práticas e ferramentas disponíveis foram analisadas e entendidas. | Atendido | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum; mTime de Desenvolvimento auto organizado
As diferenças existentes entre a capacidade necessária para executar o modo de trabalho desejado e os níveis de capacidade da equipe foram analisadas e entendidas. | Atendido | Time de Desenvolvimento multifuncionais
As práticas e ferramentas selecionadas foram integradas para formar um modo de trabalho adequado. | Atendido | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum; mTime de Desenvolvimento auto organizado
3 - Em Uso | Critério | Justificativa
As práticas e ferramentas estão sendo usadas para produzir trabalho real. | Atendido | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum; mTime de Desenvolvimento auto organizado
O uso das práticas e ferramentas relacionadas é regularmente inspecionado. | Atendido | Reunião Diária; Retrospectiva da Sprint
As práticas e ferramentas estão sendo adaptadas ao contexto da equipe. | Atendido | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum; Time de Desenvolvimento auto organizado; Retrospectiva da Sprint
O uso das práticas e ferramentas tem o apoio da equipe. | Atendido | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum
Existem procedimentos para lidar com feedback sobre o modo de trabalho da equipe. | Atendido | Reunião Diária; Retrospectiva da Sprint
As práticas e ferramentas dão suporte à comunicação e colaboração da equipe. | Atendido | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum
4 - No Lugar | Critério | Justificativa
As práticas e ferramentas estão sendo usadas por toda a equipe para realizar seu trabalho. | Atendido | Time de Desenvolvimento auto organizado; O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teroias, práticas e regras do Scrum
Todos os membros da equipe têm acesso às práticas e ferramentas necessárias para fazer seu trabalho. | Provavelmente Atende | Time de Desenvolvimento auto organizado; O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teorias, prática e regras do Scrum
Toda a equipe está envolvida na inspeção e adaptação do modo de trabalho. | Atendido | Time de Desenvolvimento auto organizado; Retrospectiva da Sprint
5 - Funcionando Bem | Critério | Justificativa
Os membros da equipe estão fazendo progresso como planejado através do uso e adaptação do modo de trabalho ao seu contexto atual. | Atendido | Time de Desenvolvimento auto organizado; Reunião Diária; Retrospectiva da Sprint
A equipe aplica as práticas naturalmente sem pensar a respeito delas. | Provavelmente Atende | O Scrum Master é responsável por garantir que o Time de desenvolvimento enteda as teorias, práticas e regras do Scrum
As ferramentas dão suporte natural ao modo de trabalho da equipe. | Provavelmente Atende | Time de Desenvolvimento auto organizado
A equipe continuamente ajusta seu uso de práticas e ferramentas. | Atendido | Time de Desenvolvimento auto organizado; Reunião Diária; Retrospectiva da Sprint
6 - Aposentado | Critério | Justificativa
O modo de trabalho da equipe não está mais sendo usado. | Não se Aplica
As lições aprendidas são compartilhadas para uso futuro. | Atendido | Retrospectiva da Sprint

## Equipe
1 - Lançada | Critério | Justificativa
A missão da equipe foi definida em termos de oportunidades e resultados. | Atendido | Product Backlog
As limitações na operação da equipe foram identificadas. | Atendido | Times de Desenvolvimento são multifuncionais, possuindo todas as habilidades necessárias, enquanto equipe, para criar o incremento do Produto; Retrospectiva da Sprint.
Mecanismos para crescimento da equipe estão definidos. | Não se Aplica
A composição da equipe está definida. | Atendido | Times de desenvolvimento deve ser pequeno o suficiente para se manter ágil e grande o suficiente para cimpletar o trabalho dentro do limite do sprint.
Quaisquer limitações relativas ao local e ao modo de trabalho estão definidas. | Provavelmente Atende | O Scrum Master é responsável para que a equipe adere à teoria, prática e regras do Scrum
As responsabilidades da equipe estão delineadas. | Atendido | Product Backlog;Time de Desenvolvimento gerencia seu próprio trabalho, auto organizado e multifuncional. Definição de papeis: Product Owner, Scrum Master e Equipe de desenvolvimento.
O nível de comprometimento da equipe está claro. | Provavelmente Atende | Time de Desenvolvimento gerencia seu proprio trabalho
As competências necessárias estão identificadas. | Atendido | Time de Desenvolvimento gerencia seu próprio trabalho, auto organizado e multifuncional
O tamanho da equipe está determinado. | Atendido | Times de desenvolvimento deve ser pequeno o suficiente para se manter ágil e grande o suficiente para completar o trabalho dentro do limite do sprint.
As regras de governança da equipe estão definidas. | Provavelmente Atende | Pápeis definidos: Product Owner, Scrum Master e Time de desenvolvimento.
O modelo de liderança está selecionado. | Atendido | Pápeis definidos: Product Owner, Scrum Master e Time de desenvolvimento.
2 - Formada | Critério | Justificativa
Responsabilidades individuais estão entendidas. | Atendido | Product Backlog; Time de Desenvolvimento gerencia seu proprio trabalho
Foram convocadas pessoas em número suficiente para permitir o progresso do trabalho. | Atendido | Times de desenvolvimento deve ser pequeno o suficiente para se manter ágil e grande o suficiente para completar o trabalho dentro do limite do sprint.
Cada membro da equipe entende como ela está organizada e qual é seu papel como indivíduo. | Atendido | Time de Desenvolvimento gerencia seu próprio trabalho, auto organizado e multifuncional
Todos os membros da equipe entendem como desempenhar seu trabalho. | Atendido | Time de Desenvolvimento gerencia seu próprio trabalho, auto organizado e multifuncional
Os membros da equipe já se encontram (talvez virtualmente) e estão começando a conhecer um ao outro. | Provavelmente Atende | Reunião Diária
Os membros da equipe entendem suas responsabilidades e como elas se alinham com suas competências. | Atendido | O Scrum Master é responsável para que a equipe adere à teoria, prática e regras do Scrum. O time scrum é auto organizado e gerencia se próprio trabalho.
Os membros da equipe estão aceitando tarefas. | Atendido | Product Backlog; Reunião Diária; Backlog da Sprint
Os colaboradores externos (organizações, equipes e indivíduos) estão identificados. | Provavelmente Atende | Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do Time Scrum a entender quais as suas interações com o Time Scrum são úteis e quais não são
Os mecanismos de comunição da equipe foram definidos. | Atendido | Time de Desenvolvimento gerencia seu próprio trabalho, auto organizado e multifuncional
Cada membro da equipe se compromete a participar do trabalho de acordo com o que foi definido. | Atendido | Time de Desenvolvimento gerencia seu proprio trabalho; O Scrum Master é responsável para que a equipe adere à teoria, prática e regras do Scrum
3 - Colaborando | Critério | Justificativa
A equipe está trabalhando como uma unidade coesa. | Provavelmente Atende | Reunião de Planejamento da Sprint, Sprint e Reunião Diária;
Dentro da equipe a comunicação é aberta e honesta. | Provavelmente Atende | Reunião Diária e equipe auto-organizada
A equipe está focada no cumprimento de sua missão. | Atendido | Backlog da Sprint;Time de Desenvolvimento gerencia seu proprio trabalho; Reunião Diária
Os membros da equipe conhecem um ao outro. | Provavelmente Atende | Reunião Diária
4 - Executando | Critério | Justificativa
A equipe cumpre suas obrigações consistentemente. | Provavelmente Atende | Time de Desenvolvimento auto organizado; O Scrum Master é responsável para que a equipe adere à teoria, prática e regras do Scrum; Reunião Diária; Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos
A equipe se adapta continuamente às mudanças de contexto. | Atendido | Time de Desenvolvimento auto organizado; Reunião Diária; Backlog da Sprint
A equipe identifica e trata problemas sem ajuda externa. | Atendido | Times de Desenvolvimento são multifuncionais, possuindo todas as habilidades necessárias, enquanto equipe, para criar o incremento do Produto
Progresso efetivo está sendo obtido com um mínimo de recomeços e retrabalhos evitáveis. | Provavelmente Atende | Reunião Diária; Na Reunião de Sprint Product Owner esclarece quais os itens do Backlog do Produto foram "Prontos" e quais não foram prontos.
Trabalho perdido e o potencial para perdas de trabalho são continuamente eliminados. | Não se Aplica
5 - Suspensa | Critério | Justificativa
As responsabilidades da equipe foram passadas a outros ou cumpridas. | Não se Aplica
Os membros da equipe estão disponíveis para participar de outras equipes. | Não se Aplica
A equipe não faz mais esforço para completar a missão. | Não se Aplica

## Grafico Scrum
| Atendido | Provavelmente Atende | Não Atendido | N/A | Total | PERCENTUAL |  |  |  |  | Atendido | Provavelmente Atende | Não Atendido | N/A | TOTAL
Oportunidade | 10 | 6 | 1 | 7 | [5 empty] | Oportunidade | 10 | 6 | 1 | 7 | 24
Identificada | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33% | 66.67% | 0% | 0% | Stakeholders | 12 | 6 | 0 | 1 | 19
Solução Necessária | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60% | 40% | 0% | 0% | Requisitos | 20 | 5 | 1 | 7 | 33
Valor Estabelecido | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60% | 20% | 0% | 20% | Sistema de Software | 5 | 2 | 0 | 22 | 29
Viável | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Trabalho | 21 | 6 | 0 | 12 | 39
Tratada | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | 100% | Forma de Trabalho | 21 | 4 | 0 | 2 | 27
Benefício Colhido | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | Equipe | 18 | 10 | 0 | 5 | 33
Stakeholders | 12 | 6 | 0 | 1
Reconhecidos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | Atendido | Provavelmente Atende | Não Atendido | N/A
Representados | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75% | 25% | 0% | 0% | Oportunidade | 41.67% | 25% | 4.167% | 29.17%
Envolvidos | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33% | 66.67% | 0% | 0% | Stakeholders | 63.16% | 31.58% | 0% | 5.263%
De Acordo | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40% | 40% | 0% | 20% | Requisitos | 60.61% | 15.15% | 3.03% | 21.21%
Satisfeitos para a Implantação | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | Sistema de Software | 17.24% | 6.897% | 0% | 75.86%
Satisfeitos com o Uso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | Forma de Trabalho | 53.85% | 15.38% | 0% | 30.77%
Requisitos | 20 | 5 | 1 | 7 | [5 empty] | Trabalho | 77.78% | 14.81% | 0% | 7.407%
Concebidos | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | 0% | 0% | 25% | Equipe | 54.55% | 30.3% | 0% | 15.15%
Delimitados | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 66.67% | 22.22% | 11.11% | 0%
Coerentes | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 66.67% | 33.33% | 0% | 0%
Aceitáveis | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40% | 0% | 0% | 60%
Tratados | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.33% | 0% | 0% | 66.67%
Cumpridos | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.67% | 0% | 0% | 33.33%
Sistema de Software | 5 | 2 | 0 | 22
Arquitetura Selecionada | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67%
Demonstrável | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% | 100%
Utilizável | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0% | 0% | 50%
Pronto | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | 100%
Operacional | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.67% | 0% | 0% | 33.33%
Aposentado | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | 100%
Trabalho | 21 | 6 | 0 | 12
Identificado | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57.14% | 14.29% | 0% | 28.57%
Preparado | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 58.33% | 8.333% | 0% | 33.33%
Iniciado | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | 0% | 0% | 25%
Sob Controle | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 42.86% | 28.57% | 0% | 28.57%
Concluido | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33% | 66.67% | 0% | 0%
Encerrado | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0% | 0% | 50%
Forma de trabalho | 21 | 4 | 0 | 2
Princípios Estabelecidos | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 66.67% | 16.67% | 0% | 16.67%
Fundamentos Estabelecidos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0%
Em Uso | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0%
No Lugar | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67% | 33.33% | 0% | 0%
Funcionando bem | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50% | 50% | 0% | 0%
Aposentado | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | 0% | 50%
Equipe | 18 | 10 | 0 | 5
Lançada | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 63.64% | 27.27% | 0% | 9.091%
Formada | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 80% | 20% | 0% | 0%
Colaborando | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25% | 75% | 0% | 0%
Executando | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40% | 40% | 0% | 20%
Suspensa | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% | 100%